## КП 2018.5
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в обслуживании ООО "ЖКС г. Петродворца", в 2018 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Тип МКД | Общая площадь |  | Дата приватизации первого помещения | Стоимость капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам работ | [61 empty] | Разработка ПД на проведение капитально го ремонта общего имущества в МКД | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - крыши |  |  |  |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - фасады | [5 empty] | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД (на объекты 2016) - фундаменты |  |  |  |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - подвалы |  |  |  |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - АППЗ | [5 empty] | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - газ |  |  |  |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - хвс |  |  |  |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - гвс |  |  |  |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - теплоснабжение | [5 empty] | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - Водоотведение |  |  |  |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - аварийные конструкции | [5 empty] | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - лифты |  |  |  |  | Разработка ПД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД - электрика | [5 empty] | Год проведения капитального ремонта общего имущества в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в МКД
|  | ввода в эксплуатацию МКД | последнего комплексного капитального ремонта (реконструкции) МКД |  | всего | в том числе площадь жилых и нежилых помещений |  | ВСЕГО | ВСЕГО | в том числе за счет средств государственной поддержки | в том числе за счет средств фонда капитального ремонта |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [28 empty] | Ремонт фундаментов |  | ремонт фундаментов |  | Ремонт систем противопо жарной защиты |  |  | Ремонт систем противопо жарной защиты |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыш |  |  | Ремонт крыш |  | Ремонт фасадов |  | Ремонт фасадов |  | Ремонт аварийных строительных конструкций |  | Ремонт аварийных строительных конструкций
[11 empty] | общая стоимость | в 2018 году | электро снабжения |  |  | электро снабжения |  | тепло снабжения |  |  | тепло снабжения |  |  |  | газо снабжения |  | холодного водоснаб жения |  |  | холодного водо снабжения |  | горячего водоснаб жения |  |  | горячего водо снабжения |  | водо отведения |  |  | водо отведения
[15 empty] | 18.4 | 18.5 | разница |  |  | 18.4 | 18.5 | разница |  | 18.4 | 18.5 | разница |  |  | 18.4 | 18.5 | разница |  |  | 18.4 | 18.5 | разница |  |  | 18.4 | 18.5 | разница |  | 18.4 | 18.5 | разница |  |  | 18.4 | 18.5 | разница |  | 18.4 | 18.5 | разница |  |  | 18.4 |  | 18.5 |  | разница |  |  | 18.4 | 18.5 | разница |  | 18.4 | 18.5 | разница |  | 18.4 | 18.5 | разница | 18.4 | 18.5
[5 empty] | кв.м | кв.м |  | руб, | руб. | руб. | руб. | руб. | 18.3 | 18.4 | руб. | руб. | руб. | 18.3 | 18-4 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | 18-4 | руб. | руб. | руб. | руб. | 18-4 | руб. | руб. | руб. | руб. | 18-4 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | 18-4 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | 18-4 | руб. | рег. № | руб. | рег. № |  | 18.3 | 18.4. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | шт, | руб, | шт | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18(3) | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18(3) | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18(3) | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18(3) | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18.4 | 18.5 | шт, | руб, | шт | 18(3) | 18.4 | 18.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 22 | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  | 27 | [70 empty] | 28 | 29
1 | Ботаническая ул., д.3 корп. 3 литера А | 1984 | - | Кирпичные «Новое строительство», постройки после 1980 | 3735.1 | 2922 | 1993-06-08 | 876721.084 | 2007522.2 | 1206642.3733 | 800879.8267 | 800879.8267 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 876721.084 | 1781967.56 | 1766692.46 | 2007522.2 | -240829.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
2 | Ботаническая ул., д.3 корп. 5 литера А | 1984 | - | Кирпичные «Новое строительство», постройки после 1980 | 3659.4 | 2923.8 | 1993-01-29 | 755235.484 | 1855551.18 | 1115298.5902 | 740252.5898 | 740252.5898 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 755235.484 | 1679734.72 | 1665336.36 | 1855551.18 | -190214.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
3 | Ботаническая ул., д.9 корп. 1 литера А | 1979 | - | Кирпичные, постройки 1970-1980 г.г. | 2453.9 | 2162.9 | 1993-03-10 | 221527.45 | 220419.81 | 0 | 220419.81 | 220419.81 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 221527.45 | 220419.81 | [56 empty] | 221527.45 | 221527.45 | 220419.81 | [11 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
4 | пос. Стрельна, Вокзальная ул., д.2А литера А | 1958 | 1989 | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 | 814.2 | 736.2 | 2005-12-08 | 3291370.103 | 2612011.83 | 1569977.2354 | 1042034.5946 | 1042034.5946 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 3291370.103 | 2124254.88 | 2112116.22 | 2612011.83 | -499895.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
5 | Халтурина ул., д.15 корп. 4 литера А | 1988 | - | Кирпичные «Новое строительство», постройки после 1980 г. | 4903.85 | 4364.75 | 2010-12-29 |  | 2404952.1 | 1445521.8027 | 959430.2973 | 959430.2973 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3150121.6 | 3150121.6 | 2404952.1 | 745169.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
6 | Самсониевская ул., д.5 литера А | 1917 | - | Дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 624.4 | 574.4 | 1995-02-02 |  | 1934051.53 | 1085213.9355 | 848837.5945 | 848837.5945 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2122794.24 | 2122794.24 | 1805498.56 | 317295.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 128552.97 |  |  |  |  | 128552.97 | [65 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
7 | г. Петергоф, Аврова ул., д.8 литера А | 1949 | - | «Сталинские», постройки 1931-1956 г.г. | 439.5 | 377.6 | 1998-01-14 |  | 1928477.73 | 1094166.4798 | 834311.2502 | 834311.2502 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1883575.2 | 1883575.2 | 1820393.14 | 63182.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 108084.59 |  |  |  |  | 108084.59 | [65 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
8 | пос. Стрельна, Жилой Городок, д.2, литера А | 1939 | - | «Сталинские», постройки 1931-1956 г.г. | 1480.9 | 1375.8 | - |  | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | [63 empty] | 500000 | [58 empty] | 500000 | [11 empty] | 2018 | Счет регионального оператора | адрес изменен, актуализация 2018
9 | пос. Стрельна, Кропоткинская ул., д.16/15 литера А | 1967 | - | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 | 3019.3 | 2774.8 | 1993-04-27 | 5542049.81 | 2050189.82 | 1232288.1959 | 817901.6241 | 817901.6241 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5542049.81 | 1819406.6 | 1803811.72 | 2050189.82 | -246378.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
10 | Володи Дубинина ул., д.12а литера А | 1973 | - | Кирпичные, постройки 1970-1980 г.г. | 3827.95 | 3590.45 | 2005-02-15 |  | 5967577.66 | 3442955.411 | 2524622.249 | 2524622.249 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3151736.19 | 5728134.18 | -2576397.99 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 239443.48 | [47 empty] | 239443.48 | [22 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
11 | г. Петергоф, Разводная ул., д.3 литера А | 1917 | - | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 960.4 | 801.3 | 1994-12-22 |  | 356043.66 | 0 | 356043.66 | 356043.66 | [62 empty] | 0 | 356043.66 |  |  |  |  | 112079.38 | [42 empty] | 243964.28 | [22 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
12 | г. Петергоф, Разводная ул., д.10 литера А | 1935 | - | «Сталинские», постройки 1931-1956 г.г. | 3415.1 | 2876.1 | 1992-08-28 |  | 1109859.62 | 667092.8201 | 442766.7999 | 442766.7999 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1369182.65 | 1369182.65 | 1109859.62 | 259323.03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
13 | Самсониевская ул., д.7 литера А | 1917 | - | Дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 1115.8 | 999.8 | 1993-01-05 | 0 | 11076089.92 | 6570606.407 | 4505483.513 | 4505483.513 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 3658029.36 | 3658029.36 | 3131224.02 | 526805.34 |  | 4436504.688 | 7800464.21 | -3363959.522 |  |  |  | 0 | 0 | 144401.69 |  |  |  |  | 144401.69 | [65 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
14 | пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.69 литера А | 1917 | - | Дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 1850.4 | 1678.4 | 2005-12-14 | 0 | 4950207.58 | 2975374.4304 | 1974833.1496 | 1974833.1496 |  | 1888351.056 | 1888351.056 | 777781.25 | 1110569.806 |  | 4404608.336 | 4404608.336 | 3434823.19 | 969785.146 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1045072.544 | 1045072.544 | 737603.14 | 307469.404 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
15 | г. Петергоф, Озерковая ул., д.13 литера А | 1962 | - | «Хрущевки» кирпичные, постройки 1957-1970 | 1686.9 | 1507.9 | 1992-08-17 | 539347.71 | 451991.92 | 271674.5065 | 180317.4135 | 180317.4135 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 539347.71 | 582832.68 | 582832.68 | 451991.92 | 130840.76 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
16 | Михайловская ул., д.3 литера А | 1917 | - | Дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 925.3 | 817.7 | 1992-05-08 |  | 397384.43 | 0 | 397384.43 | 397384.43 | [62 empty] | 0 | 397384.43 | [10 empty] | 350000 | [20 empty] | 47384.43 | [38 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
17 | Собственный пр., д.34 литера А | 2001 | - | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство панельные" | 10153.39 | 8868.09 | 2002-12-09 | 3029619.791 | 3339090.84 | 2006995.7362 | 1332095.1038 | 1332095.1038 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 3029619.791 | 2893290.38 | 2868490.32 | 3339090.84 | -470600.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
18 | Суворовская ул., д.3 корп. 2 литера А | 1953 | - | «Сталинские», постройки 1931-1956 г.г. | 1141.3 | 1049.8 | 1993-03-23 | 0 | 5066247.42 | 3045121.3991 | 2021126.0209 | 2021126.0209 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3460331.968 | 5066247.42 | -1605915.452 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
19 | Суворовская ул., д.5 корп. 2 литера А | 1953 | - | «Сталинские», постройки 1931-1956 г.г. | 2395.81 | 2164.81 | 1992-05-25 | 0 | 11305607.77 | 6795354.6868 | 4510253.0832 | 4510253.0832 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7025718.992 | 11305607.77 | -4279888.778 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
20 | Суворовская ул., д.5 корп. 3 литера А | 1956 | - | «Сталинские», постройки 1931-1956 г.г. | 3035.75 | 2763.75 | 1993-01-28 | 0 | 10632654.24 | 6028204.5211 | 4604449.7189 | 4604449.7189 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8960807.184 | 10029280.15 | -1068472.966 |  |  |  | 0 | 0 | 603374.09 | [10 empty] | 603374.09 | [59 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
21 | Шахматова ул., д.4 корп. 2 литера А | 1983 | - | Кирпичные «Новое строительство», постройки после 1980 | 3838.3 | 3355.5 | 1993-02-09 | 0 | 9941999.05 | 5735129.0918 | 4206869.9582 | 4206869.9582 |  |  |  |  | 0 |  | 7027410.211 | 7027410.211 | 7026980.24 | 429.971 |  |  |  | 0 |  | 1665081.115 | 1665081.115 | 1158262.04 | 506819.075 |  | 894392.176 | 894392.176 | 1356440.68 | -462048.504 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 400316.09 | [47 empty] | 400316.09 | [22 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
22 | Шахматова ул., д.10 литера А | 1987 | - | Панельные «Новое строительство», постройки после 1980 | 9185 | 8140.2 | 1993-01-15 | 2750655.363 | 2569690.72 | 1544539.6862 | 1025151.0338 | 1025151.0338 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2750655.363 | 2329532.4 | 2309564.44 | 2569690.72 | -260126.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
23 | Шахматова ул., д.12 корп. 1 литера А | 1992 | - | Кирпичные «Новое строительство», постройки после 1980 | 4514.6 | 3787 | 1993-06-01 | 2136003.099 | 1931347.35 | 978079.0059 | 953268.3441 | 953268.3441 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1830383.049 | 1481526.58 | 1468828.6 | 1627255.4 | -158426.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 305620.05 | 304091.95 | [56 empty] | 305620.05 | 305620.05 | 304091.95 | [11 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
24 | Шахматова ул., д.12 корп. 2 литера А | 1991 | - | Кирпичные «Новое строительство», постройки после 1980 | 5230 | 4515.3 | 1992-01-30 | 3778450.627 | 3220240.93 | 1733187.8013 | 1487053.1287 | 1487053.1287 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 3440067.257 | 2599980.14 | 2577693.48 | 2883549.48 | -305856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 338383.37 | 336691.45 | [56 empty] | 338383.37 | 338383.37 | 336691.45 | [11 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
25 | Шахматова ул., д.12 корп. 3 литера А | 1992 | - | Кирпичные «Новое строительство», постройки после 1980 | 4373.5 | 3633 | 1992-02-12 | 1536792.847 | 1382027.8 | 830682.3728 | 551345.4272 | 551345.4272 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1536792.847 | 1261810.58 | 1250994.7 | 1382027.8 | -131033.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
26 | Шахматова ул., д.12 корп. 4 литера Б | 1992 | - | Кирпичные «Новое строительство», постройки после 1980 | 4677 | 4078.3 | 1993-07-06 | 2395291.092 | 2224039.22 | 1336782.2097 | 887257.0103 | 887257.0103 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2395291.092 | 2013804.52 | 1996543.48 | 2224039.22 | -227495.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
27 | Шахматова ул., д.16 корп. 3 литера А | 1988 | - | Панельные «Новое строительство», постройки после 1980 | 4810.29 | 4174.79 | 1993-04-13 | 1539973.818 | 1470363.78 | 883777.6444 | 586586.1356 | 586586.1356 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1539973.818 | 1328094.72 | 1316711.26 | 1470363.78 | -153652.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора
28 | Шахматова ул., д.2 корп. 1 литера А | 1983 | - | Кирпичные «Новое строительство», постройки после 1980 | 7326.8 | 6362.9 | 1993-03-23 | 3389448.256 | 2738980.6 | 1646293.1526 | 1092687.4474 | 1092687.4474 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 3389448.256 | 2485621.62 | 2464315.54 | 2738980.6 | -274665.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 2018 | Счет регионального оператора